แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แผนดำเนินการ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เสร็จสิ้นแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งแผนดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินและการประเมินผล แผนดำเนินการเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Actino Plan) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำแล้ว แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

๑.๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

๑.๒.๒   เพื่อทำให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ

๑.๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่

๑.๓.๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำร่างแผนดำเนินการ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๑.๓.๓ การเสนอร่าง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๔ การพิจารณาร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๓.๑.๕ การประกาศใช้

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินการ โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่าชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทาง เท้า ท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำฯลฯ | ๓ | ๕.๕๖ | ๑,๐๐๗,๒๐๐ | ๒๔.๒๗ | ส่วนโยธา |
| ๑.๒.แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจร | - | - | - | - | ส่วนโยธา |
| ๑.๓ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | ๒ | ๓.๗๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๓.๑๓ | ส่วนโยธา |
| ๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบ ประปา | - | - | - | - | ส่วนโยธา |
| ๑.๕ แนวทางการพัฒนา งานผังเมือง | - | - | - | - | ส่วนโยธา |
| ๑.๖ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑.๘๕ | ๕,๐๐๐ | ๐.๑๒ | ส่วนโยธา |
| รวม | ๖ | ๑๑.๑๑ | ๑,๑๔๒,๒๐๐ | ๒๗.๕๒ |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุม ทุกช่วงวัย | ๙ | ๑๖.๖๗ | ๑,๐๗๔,๖๘๐ | ๒๕.๘๙ | ส่วนการศึกษาฯ |
| ๒.๒.แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้าง นิสัยการรักกีฬา | ๒ | ๓.๗๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒.๔๑ | ส่วนการศึกษาฯ |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข | ๓ | ๕.๕๖ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๓.๘๖ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม | ๓ | ๕.๕๖ | ๖๐,๐๐๐ | ๑.๔๕ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพ ติดและปลอดอบายมุข | ๒ | ๓.๗๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๒.๑๗ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๖ แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน | ๓ | ๕.๕๖ | ๔๑๘,๐๐๐ | ๑๐.๐๗ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๗ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ | ๓ | ๕.๕๖ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๒.๘๙ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๒๕ | ๔๖.๓๑ | ๒,๐๒๒,๖๘๐ | ๔๘.๗๔ |  |
| ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑ | ๑.๘๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๗๒ | สำนักงานปลัด |
| ๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ | ๑ | ๑.๘๕ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๙๖ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๒ | ๓.๗๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑.๖๘ |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี ที่ดีงาม | ๘ | ๑๔.๘๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๖.๕๑ | ส่วนการศึกษาฯ |
| ๔.๒ แนวทางการพัฒนา บำรุง รักษา ทำนุ ศาสนา | - | - | - | - |  |
| รวม | ๘ | ๑๔.๘๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๖.๕๑ |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| ๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต | ๔ | ๗.๔๑ | ๗๕,๐๐๐ | ๑.๘๑ | สำนักงานปลัด |
| ๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร | ๓ | ๕.๕๖ | ๕๒๙,๐๐๐ | ๑๒.๗๕ | สำนักงานปลัด |
| ๕.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล | - | - | - | - | - |
| ๕.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย | ๓ | ๕.๕๖ | ๕๘,๕๐๐ | ๑.๔๑ | สำนักงานปลัด |
| ๕.๕ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๑ | ๑.๘๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๑ | ๒๐.๓๘ | ๖๗๒,๕๐๐ | ๑.๒๑ |  |
| รวมทั้งหมด | ๕๒ | ๙๖.๓๑ | ๔,๑๗๗,๓๘๐ | ๑๐๐.๖๖ |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำฯลฯ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (กึ่งกลางถนน) หมู่ที่ 6 บ้านดอนยี่กรอก | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร | 135,000.- งบ อบต. | หมู่ 6 บ้านดอนยี่กรอก | ส่วนโยธา อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ข้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ | ตั้งแต่โค้งบ้านนายสุเทพ-เหมืองไส้ไก่ (หน้าบ้าน อบต.แดง) ทั้งสองข้างถนน กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 168 เมตร หนา 0.10 เมตร | 319,000.- งบ อบต. | หมู่ 5 บ้านเหนือ | ส่วนโยธา อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ข้างถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดอนขวาง | ตั้งแต่ศาลากลางบ้าน – โค้งไร่นางสาวประเนือง อุ่นอิน กว้าง 0.40 ม. ยาว 312 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด  8 นิ้ว ข้ามถนนลงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจำนวน 8 จุด | 553,200.- งบ อบต. | หมู่ 7 บ้านดอนขวาง | ส่วนโยธา อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

1.3 แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ | 90,000.- งบ อบต. | ตำบล หนองพลับ | ส่วนโยธา อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า | -ตั้งแต่ต้นโพธิ์หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 2 ระยะทาง 220 เมตร | 40,000.- งบ อบต. | หมู่ 4- หมู่ 2 | ส่วนโยธา อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

1.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

1.5 แนวทางการพัฒนา  งานผังเมือง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

1.6 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ big cleaning day | จัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนร่วมกัน | 5,000.- งบ อบต. | สถานที่ ตำบลหนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต. หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรม งานรื่นเริงต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการดูงานให้แก่เยาวชน | 50,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 6,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | จัดกิจกรรมพาเด็กไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 10,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานศึกษา | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริในสถานศึกษา | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -อาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 145,600.- | 145,600.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนอาหารกลางวัน | -เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลับ อัตราคนละ 13 บาท 40 คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 104,000.- -เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก อัตราคนละ 13 บาท 90 คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 234,000.- | 338,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม | -เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลับ อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน 40 คน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน) เป็นเงิน 72,800.- -เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน 90 คน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน) เป็นเงิน 163,800.- เป็นเงิน 94,080.- -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังสี อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน 40 คน เป็นเงิน 78,400.- | 315,000 งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 95,280 บาท | วุฒิปริญญาตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก และโรงเรียนบ้านหนองพลับจำนวน 1 คน 12 เดือนๆ ละ 8,340.- | 100,080 งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่างๆ | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยการรักกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลหนองพลับ จำนวน 35,000 บาท | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่ประชาชนในตำบล | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล ฯลฯ สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 60,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้าน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการออกฉีดยารักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้ทุกครัวเรือนที่มีสุนัขและแมว | 50,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อสม.สัมพันธ์ | พา อสม.ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตอบต.ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 1 -7 หมู่ละ10,000.- | 70,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (0) สู่ถนนสีขาว | จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ | จัดตั้งจุดให้บริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.(ซ้อมแผนป้องกันภัย) | จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 70,000 บาท | อุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบุรี ของศตส.อ.เมือง ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง | 70,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมให้ความรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนและเยาวชนทั่วไป โดยเน้นไปในแต่ละครอบครัว | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.6 แนวทางการพัฒนา  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพคนชรา | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่คนชราภายในตำบลคนละ 500.- | 250,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการภายในตำบลคนละ 500.- | 150,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอกส์ภายในตำบลคนละ 500.- | 18,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.7 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ | จัดกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุในตำบล 3 เดือนครั้ง | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการท่องบุญตำบล หนองพลับ | พาประชาชนไปทำบุญปิดทองในงวัดนอกสถานที่ภายในจังหวัดและนอกจังหวัดใกล้เคียง | 50,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แก่ประชาชน | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองพลับ | จัดกิจกรรมหาอาชีพเสริมมาให้ประชาชนในตำบล | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี

4.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยทรงดำ | จัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำ | 50,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเพ่นื่องในวันสงกรานต์ | 40,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทงส่งเสริมประเพณีภายในตำบล | 50,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน การจัดงานพระนครคีรี | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอนุรักษ์การฟ้อนแคนและการรำแคน | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมจาริณี | จัดกิจกรรมบวชชีพรามณ์ให้แก่ประชาชนในตำบล | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการศึกษาฯ - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี

4.2 แนวทางการพัฒนา  บำรุง รักษา ทำนุ ศาสนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเมือง | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 10,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เงินค่าจ้างที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ฯ | จ้างสถาบันสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน | 20,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการ อบต.ตอบแทนประชาชน เพื่อประชาชน | อบต.จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่โดยการไปให้บริการประชาชน เช่นการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 15,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีครบวาะหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง | 30,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและเยาวชนบุคคลทั่วไปตำบลหนองพลับ | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรในการทำงานให้แก่คนทำงานและประชาชนทั่วไป | 10,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักงานปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ชุมชน | จัดโครงการพาผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน | 300,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักงานปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 180,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เช่นเงินทุนการศึกษาดังนี้ -ระดับปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาปกครองท้องถิ่นและสาขาอื่นๆกับสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล ระดับปริญญาโท ศึกษาได้ในหลักสูตรต่างๆ และสถาบัน การศึกษาใดของรัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | 219,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 3,600.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักงานปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1ชุด -เคสคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 26,900.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักงานปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) | 28,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - ส่วนการคลัง - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.5 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดโครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000.- งบ อบต. | อบต. หนองพลับ | - สำนักงานปลัด - อบต.หนองพลับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |