## Sheet1
[8 empty] | แบบ ผด . 2 |  | แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชา
สัมพันธ์ ภาษีประจำปีการจัดแผ่นพับ
การชำระภาษี ฯลฯ
2 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 200000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
3 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ และ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
4 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
5 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
สำนักงาน
6 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
7 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อ | กองสวัสดิการสังคม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | จ่าย เป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ |  | กับสังคมสงเคราะห์
การจัดทำแผ่นพับ วารสาร ค่าธรรม
เนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
8 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการสังคม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
กับสังคมสงเคราะห์
9 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
กับสังคมสงเคราะห์
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
10 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ | กองสวัสดิการสังคม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น |  | กับสังคมสงเคราะห์
- โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ
11 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสร้างความเข้ม | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ความเดือดร้อน ต่อเด็ก สตรี และ |  | แข็งของชุมชน
|  | บุคคลในครอบครัว |  | งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
12 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสร้างความเข้ม | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
แข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
13 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสร้างความเข้ม | 60000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผุ้สูงอายุ |  | แข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
14 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสร้างความเข้ม | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ให้แก่ประชาชนตำบลหนองพลับ |  | แข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
15 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการ อสม.สัมพันธ์ พัฒนาศักย | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 60000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ภาพด้านสุขภาพตำบลหฟนองพลับ |  | งานบริการสาธารณสุข
16 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ผุ้สูงวัย |  | งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
17 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | เลือดออก |  | งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
18 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | สุนัขบ้า |  | งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
19 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการให้ความรู้ป้องกันดรคติดต่อ | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ต่างๆ |  | งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
20 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย | กองสวัสดิการสังคม | แผนงานสาธารณสุข | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 5
|  | ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
21 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการสนับสนุนการบริหารสถาน | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 93100 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ศึกษา
22 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
พุทธศาสนา
23 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
24 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 10223 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
25 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | อาหารเสริมนม | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 233777 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
26 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 35000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
27 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าสาธารณูปโภค | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 24000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
28 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการอาหารกลางวัน | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 512080 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
29 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | โครงการจ้างครูภาษาอังกฤษ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 100080 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
30 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าครุภัณฑ์ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 124300 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
31 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าวัสดุ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 124300 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
32 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
33 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
34 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุการเกษตร | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
35 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
36 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
37 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
38 | ต.ค 60 - ก.ย 61 | วัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 100000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
39 | ต.ค60 - ก.ย 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 5000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
40 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
41 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
42 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 150000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
43 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
44 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักงานปลัด | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
45 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
46 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักงานปลัด | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
47 | ต.ค 60-ก.ย 61 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักงานปลัด | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
48 | ต.ค 60-ก.ย 61 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 17000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
49 | ต.ค 60-ก.ย 61 | ค่าดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 300000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.
50 | ต.ค 60-ก.ย 61 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 300000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
รู้ให้แก่บุคลากร อบต.หนองพลับ
และผู้นำท้องถิ่น
51 | ต.ค 60-ก.ย 61 | โครงการ Big cleaning day | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
52 | ต.ค 60-ก.ย 61 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน |  | สนุนความเข้มแข็ง
|  | ในเขตพื้นที่ อปท. |  | ชุมชน
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ
| ที่ต้องเริมจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน/บาท | ประเภท | จำนวน/บาท |  | /วัน
53 | ต.ค 60-ก.ย 61 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 2500 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | ติด ประจำปี 2561 เอาชนะยาเสพติด |  | สนุนความเข้มแข็ง
|  | อ.เมืองเพชรบุรี |  | ชุมชน
54 | ต.ค 60-ก.ย 61 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 100000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
55 | ต.ค 60-ก.ย 61 | โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
สมเด็จพระปรมินรทมหาภูมิพล
อดุลยเดช
56 | 1961-12-01 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 29000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | สนุนความเข้มแข็งชุม
ชน
57 | 1961-12-01 | โครงการอบรมส่งเสริมการทำ | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมการเกษตร | 50000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
การเกษตรปลอดภัย
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
58 | 1961-01-01 | โครงการอบรมไตโปไม่โกง | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
59 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการถมดินสระน้ำประปาหมู่บ้าน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 423000 | - | - | ประกวดราคา อิเล็ก | 60
|  | บ้านใหญ่หมู่ 4 ต.หนองพลับ | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | อ.เมือง จ.เพชรบุรี | [5 empty] | ( e-bidding )
60 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 765000 | - | - | ตลาด อิเล็ก | 30
|  | เหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประ | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | ทาน บ้านสมอดาน (ต่อจากของเดิม | [5 empty] | ( e-market )
ถึง เขตหมู่ 1) บ้านสมอดาน หมู่ 5
ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
61 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 388000 | - | - | ประกวดราคา อิเล็ก | 60
|  | กรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 5 | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | บ้านสมอดาน ( บ้านนายอัศวิน อ่อน | [5 empty] | ( e-bidding )
นุ่ม ถึงบ้าน นายบุญมี พวงเดช)
หมู่ที่ 1 ต.หนองพลับ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
62 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 354000 | - | - | ประกวดราคา อิเล็ก | 45
|  | กรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยี่ | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | กรอก (บ้านนางอนงค์ บัวศิริ ถึงบ้าน | [5 empty] | ( e-bidding )
นายจวง เรืองศิลป์) หมู่ที่ 6
ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
63 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 307000 | - | - | ประกวดราคา อิเล็ก | 45
|  | กรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูบุญมี ถึง | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | บ้านนายสงัด หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย | [5 empty] | ( e-bidding )
ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
64 | ม.ค. - ส.ค. 61 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอน | กองช่าง | งานเคหะและชุมชน | 230000 | - | - | ประกวดราคา อิเล็ก | 30
|  | กรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าวัด | [5 empty] | ทรอนิกส์
|  | ธรรมรังษี ( ซุ้มประตูวัดธรรมรังษี ) | [5 empty] | ( e-bidding )
ถึง หน้าวัดธรรมรังษี ) บ้านดอนขวาง
หมู่ 7 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
65 | 1961-01-01 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย | สำนักงานปลัด | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
และการป้องกันภัยแก่ประชาชน
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
66 | 1961-01-01 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 11000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ธงชัย
67 | ธ.ค.60-ม.ค.61 | โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน | สำนักงานปลัด | งานป้องกันภัยฝ่าย | 30000 |  |  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
| , เม.ย.61 | ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวัน |  | พลเรือน
สงกรานต์และเทศกาลต่างๆ
68 | 1961-02-01 | โครงการพ่อแม่ชวนลุกเล่านิทาน | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 5000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
69 | 1961-02-01 | โครงการพาน้องท่องธรรมะ | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
70 | 1961-02-01 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2560
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
71 | 1961-03-01 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่ม | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
พูนความรู้
72 | 1961-03-01 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียน | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
รู้เรื่องอาเซียน
73 | 1961-03-01 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมฯ | 100000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ประเพณีไทยทรงดำ
74 | 1961-03-01 | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรมฯ | 110000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ถวายเป็นพระราชกุศล
75 | 1961-03-01 | โครงการท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วย | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | มือเรา |  | สนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
76 | 1961-03-01 | โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วน | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
77 | 1961-04-01 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนะรรมฯ | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
78 | 1961-04-01 | โครงการเด็กและเยาวชนแข่งสะบ้าฯ | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
79 | 1961-04-01 | โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง | กองการศึกษาฯ | งานส่งเสริมการ | 15000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | เพชรครั้งที่ 32 |  | ท่องเที่ยว
80 | 1961-04-01 | โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อ | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 40000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | ส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับ |  | สนุนความเข้มแข็งของ
|  | ตำบล |  | ชุมชน
81 | 1961-05-01 | โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของ | สำนักงานปลัด | งานป้องกันภัยฝ่าย | 80000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | เจ้าหน้าที่ อปพร. |  | พลเรือน
82 | 1961-05-01 | โครงการปลูกผักริมรั้วเพิ่มรายได้ ลด | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมการเกษตร | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
รายจ่าย ( ตามแนวทาง เศรษฐกิจ
พอเพียง)
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
83 | 1961-06-01 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 80000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
84 | 1961-06-01 | โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด | สำนักงานปลัด | งานส่งเสริมและสนับ | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
|  | และอบายมุข |  | สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
85 | 1961-06-01 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง
86 | 1961-07-01 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)
87 | 1961-08-01 | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
วันแม่ ฯ
88 | 1961-08-01 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | สำนักงานปลัด | งานบริหารทั่วไป | 30000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
89 | 1960-11-01 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
100 | 1960-11-01 | โครงการประกวดวาดภาพในวันพ่อ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
101 | 1960-11-01 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | งานศาสนาวัฒนธรรม | 50000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
102 | 1960-11-01 | โครงการประกวดวาดภาพในวันพ่อ | กองการศึกษาฯ | งานระดับก่อนวัยเรียน | 20000 | - | - | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…2561….
ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | (วัน)